## START_HERE
항목 | 내용
현재 살아 있는 기준 문서 | DEV_DIRECTION_UI_LOCK_2026_03.md / PROJECT_STATE.md / AI_TASK_ROADMAP.md / ai_context/GAME_CONCEPT.md
현재 Unity에서 가장 먼저 할 작업 | VillageScene의 GET /hunters 배열 파싱 수정 + HunterListText 출력
이번 정리본 코드 위치 | deliverables/unity_patch_village_hunter_list
현재 큰 방향 | VillageScene 임시 검증 -> TownWorldScene 중심 구조 전환
참고 전용 시트/파일 | EvilHunterTycoon_complete_reference_master.xlsx 는 직접 복제 금지 참고용

## CURRENT_STATUS
구분 | 정리
이미 성공한 것 | Guest Login, SessionData 저장, VillageScene 이동, Hunter 생성, GET /hunters 호출 성공
현재 막힌 것 | Unity에서 JSON 배열 파싱 실패로 Hunter 목록 출력 실패
이번 패치 목표 | 목록 조회 성공, 화면 출력 성공, 다음 단계로 Scroll View 전환 준비
중기 목표 | TownWorldScene HUD/월드 골격 구축

## DOCUMENT_MAP
문서/파일 | 역할 | 권장도
PROJECT_STATE.md | 현재 버전과 핵심 반영 상태 확인 | 최우선
AI_TASK_ROADMAP.md | 다음 개발 우선순위 확인 | 최우선
ai_context/GAME_CONCEPT.md | 게임 정체성 유지 | 최우선
DEV_DIRECTION_UI_LOCK_2026_03.md | UI/씬 방향 고정 | 최우선
EHT_AI_Maintenance_Master.xlsx | 유지보수 통합 시트 | 높음
EvilHunterTycoon_complete_reference_master.xlsx | 참고 전용 | 낮음

## SHEET_MAP
통합 시트 이름 | 설명 | 지금 읽는 목적
README_적용순서 | 읽는 순서 안내 | 처음 1회
대시보드 | 전체 상태 한눈에 보기 | 빠른 점검
진행도 | 기능 진행 확인 | 현재 상황 확인
API 명세 | 서버 연결 확인 | 개발 연결
DB_SCHEMA | 저장 구조 확인 | 서버 작업
개발_로드맵 | 작업 순서 확인 | 계획
개발_연속성 | 다음 AI에게 이어주기 | 연속 개발
Unity_다음단계 | Unity 우선 작업 | 클라이언트
TownWorld_구조 | 메인 씬 방향 확인 | 중기 설계
TownWorld_UI원칙 | 세로 UI 기준 확인 | UI 작업
AI_CONTINUATION_STATUS | AI 이어쓰기 기준 | 장기 유지

## NEXT_ACTIONS
우선순위 | 작업
1 | VillageSceneController 교체 및 배열 파싱 성공
2 | HunterListText 출력 확인
3 | HunterListText -> Scroll View 전환
4 | TownWorldScene 초기 HUD 구조 만들기
5 | operator summary / missions / recipes API를 TownWorld UI에 연결

## NOTE
원본 시트는 보존했고, 이 정리본은 빠르게 방향을 다시 잡기 위한 안내용입니다.
실제 코드는 deliverables/unity_patch_village_hunter_list 폴더를 먼저 적용하세요.